## 입찰 안내문
대구공장 노후 기계설비 보수공사 입찰안내
1, 입찰에 부치는 사항
가,공 사 명 : 2021년 노후 기계설비 보수공사
나,공사장소 : 대구시 달서구 갈산동 400-33
고려산업㈜ 대구배합사료공장내
다,주요공사내용
1) 승강기 B/E 030 및 S/K 030 교체공사
2) 승강기 B/E 301 내부벨트,버켓, 상부드럼 교체공사
3) Main mixer 바깥리본 교체, 보수공사
4) 2Way 002번 외 4대 교체공사
5) F/C 007,202, 204, 205,308, 041 보수공사 및 F/C 003 바닥면 부식부 교체공사
6) 사이로 승강기 하부 슈트교체 및 진입계단 부식부 교체보수
6) 승강기 20대 상부 하우스 설치공사
7) 빗물 누수 부(4번페카 옆) 보수공사
8) 제품빈 상부 안전사다리(철 계단) 3M 설치 및 바닥면 안전통로 확보
2, 현장설명회
가,일시 : 2021년 9월 29일(수요일) 10시30분
나,장소 : 고려산업㈜ 대구공장 2층회의실
3.입찰의 세부내용
가)마감일 : 2021년 10월 7일(목요일), 우편접수 시 마감당일 소인 유효
나)제출처 : 고려산업㈜ 대구공장 생산관리팀
다)제출서류
1)입찰서(세부견적서)
*원자재비 상세내역서(규격,수량,단가,제조사,금액)
*인건비 상세내역서(인건비 및 인원수(기능공,조공 구분))
*기타경비 상세내역서(4대보험 관련경비,기타잡비,공과잡비등)
2)사업자등록증 사본
라)낙찰자 선정방법
최저가 응찰사(적격심사 병행)
4.기타 사항
1)입찰관련 심사기준을 포함한 일체의 심사서류는 미공개
2)설계도면 및 내용 열람 : 당사 홈페이지 입찰공고면 첨부파일 참고
3)기타 문의사항 연락처 : 고려산업(주)대구공장 생산관리팀 053)580-1730,1751
대구공장 노후 기계설비 보수공사 시방
1)B/E 030 교체공사
승강기 Drum 규격 및 외형도
320
450
450
※ 높이 : 34,200
190 150
400
* 드럼코팅은 NBR 30T 로 할것
* 자동조심 볼베어링 22220번, Adapter sleeves H320, 케이스 SN520 번으로 제작할것
* 구동체인 140번 1열 Maker 히타지(일산) 사용할것
* 승강기 Cover 아연도 철판 제작 후 도색 할것
* 벨트폭 350 (내유벨트)
* 버켓 10 x 6 인치 나일론 4, 철1
* 버켓 간격 310
* 구동모타 6극 10마력 1/30
* 크럼블 전용 2W 설치
* 정선기 사급
* 상부 부분 하우스 설치
* 레벨 스위치 설치
2) B/E 301 보수공사
500
* 드럼코팅은 NBR 30T 로 할것
* 자동조심 볼베어링 22222번, Adapter sleeves H322, 케이스 SN522번
* 벨트폭 500 (내유벨트)
* 버켓 18 x 8 인치
* 버켓 간격 300
* 구동모타(사급) 및 체인 160번 히타치 교체할것
3) Main mixer 바깥 리본 교체공사
4) 2Way 002번 외 4대 교체공사 및 사이로 계단 바닥면 부식 부 교체보수
*2Way 002외 4대 교체공사 (350 x 350 x 2대, 300 x 300 x3대)
350
| 350 |  |  | 350
*시린드 구동타입으로 제작
*내부 격판 분리 가능한 구조로 제작
*상하 슛트 노후 부 교체 (평균 각 1M)
*시린드 빗물 카바 제작 설치
*사이로 계단 바닥면 부식 부 교체보수
'- 1,450 x 750 x 17곳
'- 3,5500 x 1,700 x 1곳
*사이로 승강기 하부 사각 슈트 (500 x 360 x 2,000) 이중슈트제작 교체
5) F/C 202, 204, 205, 041 R/F체인 교체 및 보수공사
|  |  |  | F/C 202 | A 280 x B 536 x C 8,375
|  |  |  | F/C 204 | A 280 x B 536 x C 12,900
|  |  |  | F/C 205 | A 350 x B 536 x C 15,000
|  |  |  | F/C 308 | A 370 x B 540 x C 34,830
|  |  |  | F/C 041 | A 280 x B 536 x C 30,000
1) F/C 204 버닥면 3.2T 철판 덧데기 2중시공 높이250
2) F/C 204,205 R/F 체인 교체 규격 : 실물참조
3) 공통 베어링 교체 규격(실물참조)
4) F/C 204, 205, 308 내부 레일 교체 규격 : 상 : MC 플라스틱 롤라 시공 하: 32*9T
5) F/C 007, 202, 308, 041 모타 이설 및 구동부 R/F 체인기어 교체, 베어링 타잎변경
(UCF → SN 520(자동조심베어링), 구동체인 교체
* HACCP 기술 기준에의하여 시공할것
상부 MC 플라스틱 롤라
Ø28
M12 TAP 깊이50 가공
와샤 조립후 스냅링 고정
240(60*4)
◆롤라간격 800
6) 승강기 20대 상부 하우스 설치공사
*사이즈 : 3,000 x 3,000 x 2,000(1,800)
*기둥 및 보 100 x 50 2.3T(이상) 아연도 사각 파이프
*지붕재 2.0T 아연도 강판
7) 빗물 누수 부(4번페카 옆, 6번페카 상부) 보수공사
| 현 상태 |  |  |  |  | 수리 후
빗물 고이지 않게 경사 시공
부식 부
스텐레스 2T 시공
500
■승강기301 참고
8) 제품빈 상부 안전사다리(철 계단) 10M 설치
*Flake 브랜다 옆 안전통로 설치
*Flake 브랜다 → R/D 301 진입계단 제작설치
Ø540
B/E 030
P 17-1
TO : F/C 030
TO : SF 030
크럼블 전용 2Way
Ø670
Ø650
Ø100
Ø105
Ø95
Bearing
SD 3140
4,160
1,800
1,290
960
350A #160
속 리본 : 두께 19T x 폭 160
바깥리본 : 두께 25T x 폭 50
모타 → 시린드
A
B
C
A
3,000
1,800
총 길이 약 20 M
50
80
250
250
6,100
3,300
600
1,200
승강기 010 빗물마감
600
3,000 x 1
제작설치